| Fase | Duración |
| --- | --- |
| Desarrollo OAuth2/OIDC integrado a Secure | 10 días |
| Adaptaciones en Secure para manejo de Oauthv2 Entra id | 4 dias |
| Ajustes y Pruebas de integración con ambiente desarrollo Banco Entra Id Banco | 5 días |
| Pase a desarrollo | 1 días |
| Pruebas con usuario Bolivariano | 1 días |
| Pase a producción | 4 días |

Desarrollo OAuth2/OIDC integrado a Secure

Modificaciones Frontend Secure

- Crear pantalla nueva login /login-entra id  (2 h)

https://secure.com/bb

-----------------------------------------

|                  SECURE                                |

|				          |

|[Seleleccion tu compañía ]	          |

|				          |

|[ Ingresar con EntraID]                     |

|                                                                   |

------------------------------------------

- Cuando se presiona el botón ENTRA ID se consultar una nueva capacidad de id4docs-seguridad:

  - /url-entra-id

Este servicio de recibir la compañía ejemplo “bolivariano” y responderá la url de entra id, si la compañía no tiene configurada responderá “No se tiene configurado un ENTRA id para la compañía”.(1 h)

- Este servicio responderá la URL oautv2 la cual se debe capturar y emberberla en un modal.   Este modal es de Windows y realizará la petición a Azure.(1 dia)

- El usuario al colocar los datos solicitados por azure si es exitoso se deberá consumir el callback que responderá el code de verificación (1 h)

Microsoft responde algo así:

https://secure.com/callback-entraid?
code=ABC123XYZ

Ese:

code=ABC123XYZ

es un código temporal.

- Esté código se debe tomar y la app web consumirá el siguiente servicio nuevo de id4docs-securidad de tipo post (1 h)

  - /token-oauth-v2

Donde se mandará:

- Code

- Company  ejemplo “bolivariano”

La respuesta del servicio puede ser exitosa o fallida, si es exitosa devolverá el token de sesión y se autenticará en la app web.  El response de este servicio debe ser igual que el servicio /authenticate para loggearse.

- Modificar el login para usar ambos servicios local y este nuevo (4 días)

Creación de integración a servicio oauth v2

- Creación de table Configuración Entraid.  (1h)

- response_type=code

- redirect_uri

- response_mode=query

- scope=openid profile email

- state

- code_challenge

- code_challenge_method=S256

- prompt=login

- Nombre de Configuración

- Configuración de tabla configuración_entra_id_groups_claims_secure (1h)

  - Esta tabla tendrá los siguientes campos:

    - Grupo Claims:  Grupo que devolverá oautv2

    - Id rol Secure:     Id de rol secure

    - Entraid_id:  Id fk referencia a tabla padre configuración_entraid.

- Modificar la configuración de la tabla compañía para agregar el nuevo campo tipo de autenticación,  key_entraid,  entraid_id Integer (2h).  Donde

  - Tipo_autenticacion:  es un string con valor LOCAL y ENTRAID

  - Key_entraid:   alias de la empresa “bolivariano” para Banco Bolivariano.

  - Entraid_id:  Id de referencia a la tabla Configuracion entra id

- Creación de servicio en id4docs-seguridad /url-entra-id (1dia)

  - Este servicio recibirá como request:

    - El campo comanpy

  - Como response dará la url de  oautv2 si la compañía tiene un  tenant  id

  - En caso que la compañía enviada no tenga un tenant id configurado responderá “No se encuentra configurado ENTRA ID  en la compañía.

  - Modificar la  tabla company para agregarle el campo “key”  y aquí agregar el alias que se envía desde la página web en el request en el caso Banco Bolivariano se manda el  campo “bolivariano” y el servicio mandará este key a la base y sacará la configuración de ENTRA ID.

  - En el caso que el tipo de autenticación de la compañía diga LOCAL responderá error.

- Creación de servicio callback /callback-entra-id (2h)

- Este servicio de tipo GET deberá responderá el callback de la url oauthv2 del banco con su response  solo debe realizar un proxy.

- El  callback responderá:

https://secure.com/callback-entraid?
code=ABC123XYZ

Ese:

code=ABC123XYZ

- Creación de servicio  /token-oauth-v2   (4 dias)

Este servicio debe manejar el mismo response que el servicio de autenticación actual /authenticate para que la aplicación web funcione sin problemas.

- Este servicio recibirá en el request

  - company : bolivariano

  - code:  código que devolvió el callback entra id

- El servicio realizará lo siguiente:

  - Busca el company asociado con el key

  - Si este tiene un entraid configurado avanza al siguiente paso caso contrario devuelve “no posee un entra id configurado”

  - Con la compañía obtenida toma la entra_id id, obtiene los parámetros de la tabla y realiza el consumo post para validar la información a oauth v2

POST https://login.microsoftonline.com/{tenantId}/oauth2/v2.0/token

Parámetros enviados:

- client_id

- scope=openid profile email

- grant_type=authorization_code

- code

- redirect_uri

- client_secret

- code_verifier

Respuesta:

- ID Token

- Access Token

- Claims

Este response dará los claims para utilizar:

{
   "name":"Juan Perez",
   "email":"juan.perez@bolivariano.com",
   "oid":"12345",
   "tid":"67890",
   "groups":[
      "BB_SECURE_ADMIN"
   ]
}

De este response que devuelve se debe tomar los  datos:

    - Name

    - Email

    - Groups

Del campo groups se lee con la tabla configuración_entra_id_groups_claims_secure  y se obtiene el id rol de secure.  Con estos datos se envían a la función de secure que permitirá crear el usuario o modificarlo.   A esta función se mandará los 3 parámetros:

- Name

- Email

- Rol de secure.

Esta función si es exitosa generará el token de sesión de Secure y enviará la respuesta a la app web para autenticarse con los datos del usuario.

Adaptaciones en Secure para manejo de Oauthv2 Entra id

- Creación de nueva función que reciba como parámetros:  4 dias

  - Id company

  - Email Claims

  - Rol Secure ID

Deberá  validar si el usuario con “Email Claims” en el login está creado o no localmente el registro, en el caso de que no, crear el registro en las tablas de usuario, menú, roles, personam.   Utilizando una nueva tabla :  “mant_tb_roles_menu_x_compania”   donde aquí  indicará que menús están asociados al rol.

- rol_id

- menu_id

- compañía_id

Adicional agregar el campo “tipo de autenticación” igual “ENTRA ID” para identificar que estos usuarios están autenticándose por ENTRA ID en la tabla user.

Si al autenticarse el usuario ya existe y el rol se ha cambiado.   El módulo de seguridad debe leer la nueva tabla :  mant_tb_roles_menu_x_compania.  Donde estará referenciado la información los menús y roles asignados a la compañía.    La cual debe borrar los menús asociados al usuario anteriormente y colocar los nuevos, adicional también cambiar el rol que tiene el usuario actualmente. Y adicional asignar la en la tabla rol_x_usuario.  Reutilizar las tablas seguridad.seg_tb_menu_x_usuario  y seguridad.seg_tb_rol_x_usuario.

En la tabla persona utilizar el email de la persona encriptado para evitar envio de contraseña y en el caso que el entra id no devuelva la id de cédula asociar una id genérica.

- Cambiar el servicio de “Olvidar Contraseña” para que inhabilite esta opción para los usuarios que tienen asociado en persona una compañía con tipo de Autenticación “ENTRA ID” y responder el usuario no tiene habilitado loggeo local. 1d